| Пункт 6.2. «График Выполнения Работ», Раздела 6.0 ДОГОВОРА изменить и изложить в следующей редакции: Работы Начало Конец (1) Рабочее проектирование 14/05/2018 (2) Закупки 29/06/2018 (3) Строительство 12/07/2013 21/08/2018 (4) Завершение строительно-монтажных работ 21/08/2018 (5) Благоустройство территории 09/08/2018 21/08/2018 (6) Пуско-наладочные работы 22/08/2018 31/08/2018 (7) Комиссия по предварительной приемке 03/09/2018 05/09/2018 (8)Комиссия по приемке построенного объекта в эксплуатацию 06/09/2018 10/09/2018 (9) Пуск (ввод в эксплуатацию) 10/09/2018 (10) Период пробной эксплуатации 11/09/2018 10/10/2018 (11) Гарантийные испытания 11/10/2018 13/10/2018 (12)Окончательная приемка 15/10/2018 (13) Гарантийный период 16/10/2018 15/10/2021 При этом, изменение Графика выполнения Работ в соответствии с настоящим Дополнительным соглашением №5 не исключает права Заказчика на применение неустойки за нарушение Графика выполнения Работ, предусмотренного Дополнительным соглашением №4 к ДОГОВОРУ. | Item 6.2 “Project Schedule”, of the Section 6.0 of the CONTRACT shall be stated in the following revision: Works Start End (1) Detailed design 14/05/2018 (2) Procurement 29/06/2018 (3) Construction 12/07/2013 21/08/2018 (4) Mechanical Completion 21/08/2018 (5) Landscaping 09/08/2018 21/08/2018 (6) Pre-Commissioning 22/08/2018 31/08/2018 (7) Provisional Acceptance 03/09/2018 05/09/2018 (8) Acceptance commission of built facilities for operation 06/09/2018 10/09/2018 (9) Start-Up (Commissioning) 10/09/2018 (10) Trial Operation Period 11/09/2018 10/10/2018 (11) Guarantee Test 11/10/2018 13/10/2018 (12) Final Acceptance 15/10/2018 (13) Warranty Period 16/10/2018 15/10/2021 Thereat, the change of the Work schedule in accordance with this Additional agreement No.5 shall not diminish the Owner’s right to apply liquidated damages for the failure to meet the Project Schedule deadlines specified by the Additional agreement No. 4 to the CONTRACT. |
| --- | --- |